## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
ĐỀ TÀI: DEMO CÁC THAO TÁC TRÊN CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Thị Yến Nhi | Bùi Đức Huy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Phân tích thuật toán
| Định nghĩa | X | X | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 2019-09-12
| Tìm kiếm trên cây |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-13
| Thêm 1 nút vào trong cây |  | X | 2019-09-14 | 2019-09-15
| Loại bỏ một nút trên cây | X
| Hủy toàn bộ cây | X |  | 2019-09-11 | 2019-09-20
Tìm hiểu cơ sở và lên ý tưởng
| Tìm hiểu cơ bản C# (Windform) | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 14/9/2019 | 16/9/2019
| Lên ý tưởng thiết kế demo | X | X | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 17/9/2019 | 18/9/2019
Triển khai kế hoạch
| Lập mô hình cây tìm kiếm nhị phân (Vẽ giấy) |  | X | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 19/9/2019 | 20/9/2019
| Vẽ nền giao diện + hiệu ứng động | X |  | 2019-10-03 | 2019-10-05 | 20/9/2019 | 2019-10-01
| Kiểm thử bằng thao tác thêm nút | X | X | 2019-10-05 | 15/10/2019 | 2019-10-02 | 2019-10-04
| Duyệt cây | X |  | 15/10/2019 | 18/11/2019 | 2019-10-05 | 2019-10-07
| Cài đặt phần tìm kiếm 1 nút |  | X | 18/10/2019 | 19/10/2019 | 2019-10-08 | 2019-10-09
| Cài đặt phần loại bỏ 1 nút | X |  | 19/10/2019 | 20/10/2019
| Cài đặt phần hủy toàn bộ |  | X | 20/10/2019 | 21/10/2019
| Kiểm thử toàn bộ chương trình | X | X | 21/10/2019 | 25/10/2019
| Chỉnh sửa | X | X | 21/10/2019 | 27/5/2019
Báo cáo
| Viết báo cáo | X | X | 27/10./2019 | 29/10/2019
| PowerPoint | X | X | 27/10/2019 | 29/10/2019