## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
ĐỀ TÀI: DEMO CÁC THAO TÁC TRÊN CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Thị Yến Nhi | Bùi Đức Huy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Phân tích thuật toán
| Định nghĩa | X | X | 16/09/2019 | 2019-09-10
| Tìm kiếm trên cây |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-13
| Thêm 1 nút vào trong cây |  | X | 2019-09-14 | 2019-09-15
| Loại bỏ một nút trên cây | X
| Hủy toàn bộ cây | X |  | 2019-09-11 | 2019-09-20
Tìm hiểu cơ sở và lên ý tưởng
| Tìm hiểu cơ bản C# (Windform) | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-30
| Lên ý tưởng thiết kế demo | X | X | 2019-10-01 | 2019-10-02
Triển khai kế hoạch
| Lập mô hình cây tìm kiếm nhị phân | X | X | 2019-10-02 | 2019-10-03
| Vẽ nền giao diện | X | X | 2019-10-03 | 2019-10-05
| Thiết lập hiệu ứng động | X | X | 2019-10-05 | 2019-10-08
| Kiểm thử phần hiệu ứng động trên thuật toán tìm kiếm | X |  | 2019-10-08 | 2019-10-11
| Cài đặt phần thêm 1 nút |  | X | 2019-10-11 | 15/10/2019
| Cài đặt phần loại bỏ 1 nút | X |  | 15/10/2019 | 18/10/2019
| Cài đặt phần hủy toàn bộ |  | X | 18/10/2019 | 21/10/2019
| Kiểm thử toàn bộ chương trình | X | X | 21/10/2019 | 25/10/2019
| Tham khảo ý kiến giảng viên | X | X | 2019-10-02 | 30/10/2019
| Chỉnh sửa | X | X | 21/10/2019 | 27/5/2019
Báo cáo
| Viết báo cáo | X | X | 27/10./2019 | 29/10/2019