## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
ĐỀ TÀI: DEMO CÁC THAO TÁC TRÊN CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Thị Yến Nhi | Bùi Đức Huy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Phân tích thuật toán
| Định nghĩa | X | X | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-12-09 | 2019-12-09
| Tìm kiếm trên cây |  | X | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 13/09/2019 | 13/09/2019
| Thêm 1 nút vào trong cây |  | X | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 13/09/2019 | 13/09/2019
| Loại bỏ một nút trên cây | X |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 15/09/2019 | 15/09/2019
| Ba phương pháp duyệt |  | X | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2019
Tìm hiểu cơ sở và lên ý tưởng
| Tìm hiểu cơ bản C# (Windform) | X | X | 2019-09-09 | 20/09/2019 | 14/09/2019 | 22/09/2019
| Lên ý tưởng thiết kế demo | X | X | 20/09/2019 | 21/09/2019 | 16/09/2019 | 23/09/2019
Triển khai kế hoạch
| Lập mô hình cây tìm kiếm nhị phân (Vẽ giấy) |  | X | 22/09/2019 | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 25/09/2019
| Vẽ cây ban đầu | X |  | 24/09/2019 | 2019-02-10 | 26/09/2019 | 2019-03-10
| Thực hiện thao tác duyệt Preoder |  | X | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019
| Thực hiện giao diện và hiệu ứng động Preoder | X |  | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 2019-03-10 | 2019-04-10
| Thực hiện thao tác duyệt Inorder |  | X | 27/09/2019 | 27/09/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019
| Thực hiện giao diện và hiệu ứng động Inorder | X |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10
| Thực hiện thao tác duyệt Postder |  | X | 27/09/2019 | 27/09/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019
| Thực hiện giao diện và hiệu ứng động Postorder | X |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10
| Cài đặt phần tìm kiếm 1 nút |  | X | 28/09/2019 | 29/09/2019 | 28/09/2019 | 30/09/2019
| Thực hiện giao diện và hiệu ứng động Search | X |  | 2019-08-10 | 2019-10-10 | 2019-07-10 | 2019-09-10
| Cài đặt phần thêm 1 nút |  | X | 2019-01-10 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 2019-04-10
| Thực hiện giao diện và hiệu ứng động Add | X |  | 2019-10-10 | 14/10/2019 | 2019-10-10 | 15/10/2019
| Cài đặt phần xóa 1 nút | X |  | 16/10/2019 | 18/10/2019 | 16/10/2019 | 20/10/2019
| Thực hiện giao diện và hiệu ứng động Delete | X |  | 19/10/2019 | 28/10/2019 | 21/10/2019 | 30/10/2019
| Kiểm thử toàn bộ chương trình | X | X | 29/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-01-11 | 2019-02-11
| Chỉnh sửa | X | X | 29/10/2019 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-04-11
Báo cáo
| Viết báo cáo | X | X | 17/10/2019 | 27/10/2019 | 15/10/2019 | 2019-03-11
| PowerPoint |  | X | 28/10/2019 | 2019-06-11 | 27/10/2019 | 2019-06-11